## Hoja1
Id	Descripcion	Criterio validacion	Obs.
1	Investigación de herramientas para el desarrollo de los sistemas tanto cliente como servidor.	Determinar las herramientas a utilizar.		x
2	Elaboración inicial básica de interfaz gráfica y diseño para el sistema web.	Tener un bosquejo de la maquetacion de la interfaz.		x
3	Crear pagina de inicio con indicaciones del uso del sistema y link de descarga del programa cliente.		Tiene que explicar la importancia del sistema.	x
4	Formulario de inicio de sesión.		Tener una opcion para poder recordar la sesion
5	Elaborar menús de navegación básica para las paginas del sistema Web.
6	Funcionalidad de registro de usuario, con respectiva validación de campos de texto.	Verificar si nombres de usuarios ya estan en uso.	No se pueden crear usuarios identicos.
7	Funcionalidad de recuperación de contraseña, para los usuarios registrados en el sistema Web.	recuperacion mediante envio de email.
8	Funcionalidad de publicación de mensajes mediante formulario, y los mensajes no tienen que ser mas de 140 caracteres	desactivar el boton enviar.	Estilo twitter.
9	Revisar código de librería gitpython.	Comprendida las funciones de la libreria.
10	Funcionalidad en el sistema microblog global, de aceptar, bloquear y eliminar conexiones de usuarios.
11	Funcionalidad de creación de lista de tareas para los repositorios.	Solo se podra crear en los repositorios creados por el mismo usuario.
12	Mostrar listado de tareas correspondientes a cada repositorio.	El listado solo es visible para su creador.	Listado simple.
13	Funcionalidad de asignación de tareas a miembros en determinados repositorios, eliminación, por parte del creador del repositorio.		Solo los dueños de los repositorios pueden efectuar estas operaciones.
14	El sistema Web, puede mostrar reporte de tareas asignadas a cada usuario y cada uno es encargado de seleccionar como tarea cumplida o no.		En forma de tabla.
15	Asistente de configuración, lado cliente para comunicación del repositorio local al sistema Web.		Mediante consola.
16	Funcionalidad de busque de usuarios en el microblog global.
17	Creación de API para el sistema web, para la publicación de mensajes, envío de información de mensajes de el microblog global, envío de información de tareas asignadas a los usuarios en un repositorio determinado, .
18	Funcionalidad de perfil para cada usuario registrado.
19	Formulario de registro de Repositorio.
20	Funcionalidad de gestión de miembros pertenecientes a cada repositorio, admisión.
21	Microblog de anuncios de commits para repositorios.
22	Funcionalidad de paginación en los microblog tanto global como en el de repositorios.
23	Internacionalización del sistema web en idioma ingles y español.
24	Funcionalidad de cambio de contraseña para los usuarios registrados en el sistema Web.
25	Funcionalidad de búsqueda de repositorios.
26	Listar los repositorios, organizando mis repositorios, otros repositorios donde participo y repositorios en lista de espera.		Solo los dueños de repositorios pueden adicionar miembros.
27	Mostrar información de repositorios.		Informacion basica de repositorio.
28	Distincion de anuncios relacionados a los repositorios mediante codigo de colores.	Los anuncios se deberan distinguir unos a otros.	tres categorias: publicaciones
29	Funcionalidad de edición de información de repositorios, solo los dueños pueden modificar a la ves dar de baja.		No se debería hacer cambio de nombre a uno ya existente.